## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | A2型房 | 房号 | 1208
A2房变更内容： 平面: a、卧室天花最高点原设计为2800现改为2700；最低点原设计2400现改为2300；过道原设计2160改为2200(详见RC-A2-01） b、地面原设计为复合木地板现改为只有麻将区有地板其它地方用地毯(详见FC-A2-01） c、过道原设计为600*1200仿大理石地砖改为600*1200灰木纹大理石(详见FC-A2-01） d、入室门槛原设计为深色地毯现改为黑伦金大理石(详见FC-A2-01） e、卫生间地面原设计为300*600米白色地砖现改为300*600灰木纹地砖；淋浴房地面原设计300*600地砖改为100*100灰木纹地砖(详见FC-A2-01）f、卫生间门槛原设计为浅色大理石后改为黑伦金大理石(详见FC-A2-01） 立面： a、卫生间门原设计有100大理石基座现取消；床头背景墙原设计为布艺软包现改为（详见2立面） b、电视背景墙原设计为木饰面现改为墙纸饰面；银箔镜框取消；家具原设计为固定现全部改为活动式（详见4立面） c、卫生间玻璃隔墙原做到离地面100现改为离地600（详见3立面） d、卫生间墙面改用300*600灰木纹墙砖(详见墙面标志） e、浴镜原设计为银色定制镜框现改为镜面不锈钢包边(详见卫生间2立面） f、淋浴房挡水条改为黑伦金大理石 g、所有白影木饰面全部改为紫檀木饰面（详见立面标示）h、卧室立面根据天花平面标高标示（详见立面标高）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日