## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | B3型房 | 房号 | 1009
B3房变更内容： 平面: a、卫生间隔墙玻璃加大原1395改为1950（详见AR-B3-01） b、进门门槛原设计为灰色地毯现改为黑伦金大理石；卫生间门槛原设计用浅色大理石现改用黑伦金大理石；进门改用600*1200灰木纹大理石；卫生间地用采用300*600米色地砖现改为300*600灰木纹地砖；淋浴房原设计为300*600地砖现改为100*100灰木纹地砖；淋浴房挡水条原设计用浅色大理石改用黑伦金大理石；卧室原设计为复合木地板现改为地毯(详见FC-B3-01） c、卧室天花原设计最高点为2800改为2700最低点原设计为2400现改为2300；过道在2300的基础上下降100现为2200原设计为2160；天花灯具检修口风口位置变动参考（详见RC-B3-01） d、靠窗户柱子原出来505现改为700（详见AR-B3-01） 立面： a、电视背景墙原设计是没有造型的现改为（详见 1立面） b、成品衣柜现造型现改为；原设计电视柜书桌为固家家具现全部改为活动家具（详见1立面） c、靠窗户柱子原出来505现改为700（详见1立面） d、床头背景墙原设计为白影木饰面造型现改为；卫生间门原设计有100大理石基座现现消（详见3立面） e、所有白影木饰面的全部改为紫檀木饰面(详见立面木饰面标示） f、卫生间和卧室隔墙玻璃原设计为双层玻璃夹百叶现改为10厘玻璃卷帘；卫生间与卧室隔墙玻璃原设计宽度为1395现改为1950（详见2立面） g、卧室窗台大理石原设计为浅色大理石现改为黑伦金大理石（详见4立面） h、墙体立面标高根据天花平面标高标示（详见墙体立面标高）i、卫生间墙面改为300*600灰木纹大墙砖（详见卫生间墙面标示）j、卫生间浴镜原设计为成品银色镜框现改为镜面不锈钢包边（详见卫生间2立面）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日