## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | E1型房 | 房号 | 1222
E1房变更内容： 平面: a、卫生间淋浴房取消马桶位置摆放位置在原设计的淋浴间位置(详见GP-E1-01） b、卫生间原设计洗手台盆左边有墙垛后来取消(详见GP-E1-01） c、进户门原设计的灯槽取消；客厅最高原原为2800必为2700最低点原为2400改为2300过道最低点原为2140现改为2200；卧室天花尺寸有变详见（RC-E1-01） d、入户门槛原设计为深色地毯现改为黑伦金大理石门槛；过道地面原设计用600*1200仿大理石改为灰木纹大理石铺贴位置见图上；卫生间地面原设计用300*600仿大理石地砖改为300*600灰木纹地砖；卧室的门槛原设计为黑伦金大理石现取消改用全部铺地毯（详见FC-E1-01） 立面： a、卫生间原设计卫生间隔墙玻璃做到离地80现改为离地600；（详见1立面） b、所有白影木饰面全部改为紫檀木饰面(详见立面木饰面标示) c、卫生间门原设计有100大理石基座现取消；墙面全身镜取消（详见4立面） d、客厅电视背景墙原设计为白影木饰面现改为墙纸饰面(详见2立面） e、客厅、卧室窗帘盒原设计有横档现取消（详见3、7立面） f、卧室床头背景墙原设计为扪皮硬包现取消改为真丝花鸟图(详见6立面) g、卧室电视背景墙原设计为扪皮硬包现改为墙纸饰面（详见8立面） h、卫生间浴镜原设计为银镜框现改为镜面不锈钢包边；浴柜左边原设计有墙垛现取消（详见卫生间4立面） i、卫生间墙面原设计为300*600仿大理石墙砖现改为300*600灰木纹墙砖(详见卫生间立面标示）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日