## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | E2型房 | 房号 | 1007
餐厅变更内容： 平面:a、公共卫生间的标高设计为2400现改成2300（详见RC-E2-1） b、客厅吊顶原最低为2400现改为2200客厅吊顶原最高点为2500现改为2300（详见RC-E2-1） c、卧室入室门顶天花下降100原为2400现改成2200（详见RC-E2-1） d、卧室卫生间原设计有检修口现场没有做，天花灯槽原设计是到头实际是一边空300一边空400标高为2400（详见RC-E2-1） e、客厅和卧室原设计为复合木地板现全部改为地毯（详见FC-E2-1） f、客厅和卧室过门石原设计为大理石现改为地毯（详见FC-E2-1） g、卧室的淋浴房原设计为300*600地砖现改为100*100灰木纹地砖（详见FC-E2-1） h、卧室卫生间地漏和原设计没在一个位置详见（GP-E2-01） i、入室门原设计为深色地毯现改为黑伦金大理石门槛（详见FC-E2-1） j、客厅入室门原设计有灯带现取消（详见RC-E2-01）K、天花原设计为浅灰色乳胶漆现改为白色乳胶漆（详见RC-E2-01）L、卧室卫生间玻璃隔墙墙垛原设计为300现改为500（详见AR-E2-01） 立面： a、客厅电视背景墙原设计为扪皮硬包造型，现改为墙纸饰面(详见4立面） b、客厅衣柜边上管道暗门上原设计为白影木饰面现全部改为墙纸详面(详见4立面） c、所有白影木饰面全部改为紫檀木饰面（详见各立面木饰面标示） d、客厅卫生间门原设计有100大理石基座现取消(详见2立面） e、卧室床床背墙原设计是有造型墙的现改为真丝花鸟图案(详见5立面） f、卧室电视背景墙原设计为扪皮硬包造型，现改为墙纸饰面(详见7立面） g、电视背景墙上原设计的全身镜取消(详见7立面） h、卧室卫生间墙面玻璃隔墙离原墙面原设计为1030现改为620（详见6立面）i、所有立面标高根据天花平面标高标示（详见立面标高） j、卧室卫生间门原设计有100大理石基座现取消(详见5立面）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日