## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | E3型房 | 房号 | 1105
E3变更内容： 平面:a、卧室卫生间的门洞和原来的位置偏位（详见AR-E3-01） b、客厅最低点原为2400现改为2200客厅最高点原来为2500现改为2450（详见RC-E3-01） c、卫生间标高原设计为2400现改为2350，淋浴房上面原有灯槽取消（详见RC-E3-01） d、客厅和卧室过门石原设计为黑伦金现改为地毯；卫生间淋浴房原设计为300*600地砖现改为100*100地砖；原设计地面为复合木地板现改为地毯；卫生间3立面墙原来柱子没有凸出来现凸200*200（详见AR-E3-01） e、客厅入室门槛原设计为深色地毯现改为黑伦金大理石（详见FC-E3-01） 立面：a、4立面进卧室门边上的原为白影木饰面现取消改用墙纸（详见4立面） b、客厅电视背景墙2立面原为白影木饰面造型现改用墙纸材质，全身镜取消(详见2立面) c、客厅、卧室墙面标高根据天花平面标高标示（详见墙面标高） d、所有木饰面原为白影木现全部改为紫檀木饰面(详见木饰面标示） e、卧室床头背景墙原为有造型现改为真丝花鸟图（详见8立面） f、卧室电视背景墙原为扪皮硬包现改为墙纸饰面，墙面原设计为白影木饰面现改为墙纸饰面（详见6立面) g、卫生间门原设计有100大理石基座现取消（详见7立面） h、卫生间浴缸上面的镜子取消全部贴300*600灰木纹墙砖（详见3立面） i、卫生间墙面标高根据天花平面标高标示（详见墙面标高）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日