## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | E4型房 | 房号 | 1223
E4房变更内容： 平面: a、公卫生间左手原设计有墙垛后来取消（详见GP-E4-01） b、进门过道灯槽取消天花吊顶改过；客厅最低点原来是2400改成2300最高点2800改为2700；卧室最低点原为2400改为2300最高点原为2800改为2700；卫生间最低点原设计2400改为2200最高点原设计为2600现改为2400；天花增加检修口（详见RC-E4-01) c、公卫生间天花灯槽没有做到头；主卫生间马桶上面原设计有灯槽现取消（详见RC-E4-01） d、客厅和卧室天花原设计浅灰色乳胶漆现改为白色乳胶漆（详见RC-E4-01） e、公卫和主卫原设计地面为300*600黑伦金大理石现全部改为300*600灰木纹地砖；入室过道原设计600*1200仿大理石地砖现改为600*1200灰木纹大理石;进门门槛原设计为深色地毯现改为黑伦金大理石；主卫淋浴房原设计300*600黑伦金改为100*100灰木纹地砖； 立面： a、进卧室门边上的木饰面改为墙纸饰面；卫生间门原设计有100大理石基层现取消（详见2立面） b、电视背景墙原设计为紫檀木饰面改为墙纸饰面；进门的全身镜取消（详见4立面) c、主卫生间门原设计有100大理石基座现取消（详见7立面） d、床头背景墙原设计为扪皮硬包造型现改为真丝花鸟图案(详见6立面） e、卧室电视背景墙原设计为扪皮硬包现改为墙纸饰面；卧室门边上的木饰面取消改用墙纸饰面；墙面银镜取消墙纸饰面(详见8立面） f、公、主卫生间墙面原设计为300*600鹅毛金现全部改为300*600灰木纹墙砖（详见墙面标示） g、浴镜原设计为成品银镜框现改为镜面不锈钢包边（详见3立面）h、主卫生间浴缸上面原设计的银镜取消贴300*600灰木纹墙砖i、所有变更过的标高根据天花平面标高标示（详见立面标高）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日