## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | F 型房 | 房号 | 1120
E3变更内容： 平面: a、天花原设计为暖灰色乳胶漆现改为白色乳胶漆 b、卧室客厅书房最低点改为2300最高点改为2700（详见RC-F-01） c、主卧室卫生间淋浴房原设计为300*600地砖现改为100*100灰木纹地砖 d、入室地面原为600*1200黑伦金现改为600*1200灰木纹大理石 e、卫生间地面原设计300*600黑伦金改为300*600砂木纹地砖见2立面） f、主卫生原标高为2400现改为2300（详见RC-F-01） 立面： a、进门造型墙取消（详见2立面） b、所有木饰面为白影木全部改成紫檀木饰面 c、客厅进书房门边上的木饰面取消改用墙纸饰面（详见2立面） d、卫生间门原设计有100大理石基现取消(详见立面) e、客厅电视背景墙原为扪皮硬包现改为墙纸饰面，边上的银镜取消（详见2立面) f、卧室进卧室门边上的木饰面取消改墙纸饰面（详见4立面） g、客厅、书房、卧窗套原设计有横档现取消（详见客厅4、书房3、主卧3立面） h、卧室电视前景墙原设计为扪皮硬包现改为墙纸饰面；门边上原设计为木饰面现取消改为墙纸饰面；（详见卧室2立面） i、床头背景墙原为木饰面造型墙现改为真丝花鸟图（详见卧室4立面） j、书房1立面原设计有书柜现取消墙面墙纸饰面（详见书房1立面） k、书房电视背景墙原为白景木饰面造型现取消改（详见书房4立面图)全身银镜也取消改用墙纸饰面； l、客厅、卧室、书房立面标高根据天花平面标高标示（详见立面标高）m、主卫生间标高根据天花平面标高标示（详见立面标高） n、主卫生间3立面浴缸墙面的银镜取消改为300*600灰木纹墙砖饰面 o、主卫生间墙面原计为300*600鹅毛金改为300*600灰木纹墙砖（详见立面） p、公卫墙面原设计300*600鹅毛金改为300*600灰木纹墙砖（详见立面）
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日