## Sheet1
欣凯皇冠大酒店各房型变更统计
房型 | G型房 | 房号 | 1205
主人房变更内容： 平面: a、天花吊顶花片位置原设计为乳胶漆后改为银箔推旧（详见RC-G-01）； b、 吊顶最低点原为2290后改为2200 第二级原为2350改为2250 最高点原为2550改为2500，天花新增的风口及检修口（详见RC-G-01）； 立面：a、入室门原为金箔推旧图案改为扪皮车线（详见10.2立面）； b、电视背景墙原设计为金箔推旧图案改为银箔饰面（详见10.3立面） ； c、窗台板原设计为鹅毛金大理石改为雪花白大理石d、进门的装饰柜原为鹅毛 金大理石现改为黑伦金大理石； d、标高根据平面天花调整过详见标高； e、所有地脚线原为鹅毛金大理石现全部部改为黑伦金大理石 f、电视背景墙及床头背景墙石材线条原为鹅毛金大理石现改为索非特大理石(详见10.1及10.3立面图）； g、电视背景墙面的线条原为金箔改为银箔；
已经有过变更依据单
需要补充变更单的
上饶顶盛建筑装饰工程有限公司
年 月 日